## Signatures (hidden)
|  | REDACTEUR |  | VERIFICATEUR |  | APPROBATEUR
NOM |  | A. MOINE |  | P. PUVILAND |  | S.THUILEUR
FONCTION |  | Resp. BE |  | Resp. Technique |  | QAM
DATE
VISA
Historique
Numéro de version |  | Date de version | Nature/ résumé de la modification |  |  |  | N° page ou §
C |  | 2019-05-03 | Refonte complète. |  |  |  | Toutes
B
A |  |  | Création |  |  |  | N/A
Objet
Ce document a pour objet le suivi de projet et comprend la planification des activités du projets et la définition des responsable pour chacune d'elles (F76-1, onglet "PLAN DU PROJET") et le suivi des dépenses (F76-2, onglet "SUIVI DU TRAVIAL ET DES COÛTS"). Les autres onglets servent à la mesure d'un indicateur.
Domaine d'application
Conduite de projet.
Documents rattachés
P.22 | Recherche, Développement et Industrialisation
Document joint : 5 pages
Date de mise en application :
Nom : ____________________________________ |  |  | ! | Service : _________________________________________ |  |  |  | !
Fonction : ____________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | !
Date de prise de connaissance du document : ___________________________________ |  |  |  |  | ! | Visa : ______________ |  | !
Nom : ____________________________________ |  |  | ! | Service : _________________________________________ |  |  |  | !
Fonction : ____________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | !
Date de prise de connaissance du document : ___________________________________ |  |  |  |  | ! | Visa : ______________ |  | !
Nom : ____________________________________ |  |  | ! | Service : _________________________________________ |  |  |  | !
Fonction : ____________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | !
Date de prise de connaissance du document : ___________________________________ |  |  |  |  | ! | Visa : ______________ |  | !
Nom : ____________________________________ |  |  | ! | Service : _________________________________________ |  |  |  | !
Fonction : ____________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | !
Date de prise de connaissance du document : ___________________________________ |  |  |  |  | ! | Visa : ______________ |  | !
Nom : ____________________________________ |  |  | ! | Service : _________________________________________ |  |  |  | !
Fonction : ____________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | !
Date de prise de connaissance du document : ___________________________________ |  |  |  |  | ! | Visa : ______________ |  | !
Nom : ____________________________________ |  |  | ! | Service : _________________________________________ |  |  |  | !
Fonction : ____________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | !
Date de prise de connaissance du document : ___________________________________ |  |  |  |  | ! | Visa : ______________ |  | !
Nom : ____________________________________ |  |  | ! | Service : _________________________________________ |  |  |  | !
Fonction : ____________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | !
Date de prise de connaissance du document : ___________________________________ |  |  |  |  | ! | Visa : ______________ |  | !
Nom : ____________________________________ |  |  | ! | Service : _________________________________________ |  |  |  | !
Fonction : ____________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | !
Date de prise de connaissance du document : ___________________________________ |  |  |  |  | ! | Visa : ______________ |  | !
Nom : ____________________________________ |  |  | ! | Service : _________________________________________ |  |  |  | !
Fonction : ____________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | !
Date de prise de connaissance du document : ___________________________________ |  |  |  |  | ! | Visa : ______________ |  | !
Nom : ____________________________________ |  |  | ! | Service : _________________________________________ |  |  |  | !
Fonction : ____________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | !
Date de prise de connaissance du document : ___________________________________ |  |  |  |  | ! | Visa : ______________ |  | !

## PLANNING
PLAN DU PROJET
[9 empty] | Sem 1 (S23) | [6 empty] | Sem 2 (S24) | [6 empty] | Sem 3 (S25) | [6 empty] | Sem 4 (S26) | [6 empty] | Sem 5 (S27) | [6 empty] | Sem 6 (S28) | [6 empty] | Sem 7 (S29) | [6 empty] | Sem 8 (S30)
|  |  |  | Début du projet : | 2026-06-01 |  | Afficher sem. | 1 | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20
Chef de projet : | time axis 2026-06-01 to 2026-07-26
 | time axis 2026-06-01 to 2026-07-26
Niv. | WBS | TÂCHE | Texte d'affichage | RESPONSABLE | DÉBUT | FIN | DURÉE (jrs ouvrés) | AVANCEMENT (%) | time axis 2026-06-01 to 2026-07-26
1 | 1 | ÉTUDE DE FAISABILITÉ | 1 - ÉTUDE DE FAISABILITÉ |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 75%
2 | 1.1 | Accord Direction sur lancement de l'étude de faisabilité | 1.1 - Accord Direction sur lancement de l'étude de faisabilité |  | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 0%
2 | 1.2 | Définition du Cahier des Charges Technique | 1.2 - Définition du Cahier des Charges Technique |  |  | - |  | 0%
2 | 1.3 | Chiffrage de l'étude - Fixation du planning | 1.3 - Chiffrage de l'étude - Fixation du planning |  |  | - |  | 0%
2 | 1.4 | Evaluation des investissements proto et série avant étude | 1.4 - Evaluation des investissements proto et série avant étude |  |  | - |  | 0%
2 | 1.5 | Evaluation du PRI (Prix de Revient Industriel) proto et série avant étude | 1.5 - Evaluation du PRI (Prix de Revient Industriel) proto et série avant étude |  |  | - |  | 0%
2 | 1.6 | Evaluation ROI (Return On Investment) sur protos et série | 1.6 - Evaluation ROI (Return On Investment) sur protos et série |  |  | - |  | 0%
2 | 1.7 | Fixation du Prix de vente | 1.7 - Fixation du Prix de vente |  |  | - |  | 0%
2 | 1.8 | Présentation du dossier de synthèse | 1.8 - Présentation du dossier de synthèse |  |  | - |  | 0%
2 | 1.9 | Validation de la faisabilité par la Direction | 1.9 - Validation de la faisabilité par la Direction |  |  | - |  | 0%
1 | 2 | ÉTUDE TECHNIQUE | 2 - ÉTUDE TECHNIQUE |  |  | - |  | 0%
2 | 2.1 | Accord Direction sur lancement de l'étude technique | 2.1 - Accord Direction sur lancement de l'étude technique |  |  | - |  | 0%
2 | 2.2 | Réalisation de l'étude technique | 2.2 - Réalisation de l'étude technique |  |  | - |  | 0%
2 | 2.3 | Consultation pour machines d'assemblage proto et série | 2.3 - Consultation pour machines d'assemblage proto et série |  |  | - |  | 0%
2 | 2.4 | Consultation pour outillages de production proto et série | 2.4 - Consultation pour outillages de production proto et série |  |  | - |  | 0%
2 | 2.5 | Chiffrage des investissements proto et série définitifs | 2.5 - Chiffrage des investissements proto et série définitifs |  |  | - |  | 0%
2 | 2.6 | Consultation fournisseurs composants proto et série | 2.6 - Consultation fournisseurs composants proto et série |  |  | - |  | 0%
2 | 2.7 | Chiffrage du PRI (Prix de Revient Industriel) proto et série définitifs | 2.7 - Chiffrage du PRI (Prix de Revient Industriel) proto et série définitifs |  |  | - |  | 0%
2 | 2.8 | Chiffrage du ROI (Return On Investment) proto et série | 2.8 - Chiffrage du ROI (Return On Investment) proto et série |  |  | - |  | 0%
2 | 2.9 | Confirmation du prix de vente - Calcul de la marge | 2.9 - Confirmation du prix de vente - Calcul de la marge |  |  | - |  | 0%
2 | 2.10 | Validation de l'étude technique par la Direction | 2.10 - Validation de l'étude technique par la Direction |  |  | - |  | 0%
1 | 3 | PHASE PROTO | 3 - PHASE PROTO |  |  | - |  | 0%
2 | 3.1 | Accord Direction sur lancement des moyens prototypes | 3.1 - Accord Direction sur lancement des moyens prototypes |  |  | - |  | 0%
2 | 3.2 | Lancement des moyens prototypes (création d'une EPP par moule ou machine ) | 3.2 - Lancement des moyens prototypes (création d'une EPP par moule ou machine ) |  |  | - |  | 0%
2 | 3.3 | Qualification des moyens proto | 3.3 - Qualification des moyens proto |  |  | - |  | 0%
2 | 3.4 | Réalisation des prototypes (moulage et assemblage) | 3.4 - Réalisation des prototypes (moulage et assemblage) |  |  | - |  | 0%
2 | 3.5 | Validation des prototypes (métrologie - fonctionnement) | 3.5 - Validation des prototypes (métrologie - fonctionnement) |  |  | - |  | 0%
2 | 3.6 | Protection de la Propriété Intellectuelle | 3.6 - Protection de la Propriété Intellectuelle |  |  | - |  | 0%
2 | 3.7 | Validation des prototypes par la Direction | 3.7 - Validation des prototypes par la Direction |  |  | - |  | 0%
1 | 4 | PHASE INDUSTRIALISATIION | 4 - PHASE INDUSTRIALISATIION |  |  | - |  | 0%
2 | 4.1 | Accord Direction sur lancement des moyens industriels | 4.1 - Accord Direction sur lancement des moyens industriels |  |  | - |  | 0%
2 | 4.2 | Lancement moyens industriels (création d'une EPP par moule ou machine ) | 4.2 - Lancement moyens industriels (création d'une EPP par moule ou machine ) |  |  | - |  | 0%
2 | 4.3 | Qualification des moyens industriels | 4.3 - Qualification des moyens industriels |  |  | - |  | 0%
2 | 4.4 | Réalisation des pièces série | 4.4 - Réalisation des pièces série |  |  | - |  | 0%
2 | 4.5 | Vérification des pièces série (métrologie - fonctionnement) | 4.5 - Vérification des pièces série (métrologie - fonctionnement) |  |  | - |  | 0%
2 | 4.6 | Validation des pièces série par la Direction | 4.6 - Validation des pièces série par la Direction |  |  | - |  | 0%
1 | 5 | PHASE PRODUCTION | 5 - PHASE PRODUCTION |  |  | - |  | 0%
2 | 5.1 | Accord Direction sur lancement de la production | 5.1 - Accord Direction sur lancement de la production |  |  | - |  | 0%
2 | 5.2 | Création du Cahier des Charges Qualité Client | 5.2 - Création du Cahier des Charges Qualité Client |  |  | - |  | 0%
2 | 5.3 | Validation du Cahier des Charges Qualité Client par la Direction | 5.3 - Validation du Cahier des Charges Qualité Client par la Direction |  |  | - |  | 0%

## Données supplémentaires
Désignation | Date pour année n | Date pour année n+1
Jours de l'an | 2026-01-01 | 2027-01-01
Lundi de Pâques | 2026-04-06 | 2027-03-29
Fête du travail | 2026-05-01 | 2027-05-01
Victoire 1945 | 2026-05-08 | 2027-05-08
Ascension | 2026-05-14 | 2027-05-06
Lundi de Pentecôte | 2026-05-25 | 2027-05-17
Fête nationale | 2026-07-14 | 2027-07-14
Assomption | 2026-08-15 | 2027-08-15
Toussain | 2026-11-01 | 2027-11-01
Armistice 1918 | 2026-11-11 | 2027-11-11
Noël | 2026-12-25 | 2027-12-25